Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase del proyecto Greenhouse Future, hemos consolidado el diseño técnico y la planificación general de la solución tecnológica. Actualmente contamos con el Acta de Constitución del Proyecto, los Requerimientos Funcionales y No Funcionales, y la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) que define claramente las áreas de desarrollo: Hardware & IoT, Firmware, Plataforma en la Nube y Aplicación Web PWA. Hasta la fecha, hemos avanzado principalmente en: Definición del alcance y los objetivos específicos del proyecto. Elaboración de la arquitectura general del sistema, que integra sensores IoT, el microcontrolador ESP32, la futura base de datos en Oracle Cloud y la aplicación web progresiva. Adquisición parcial del hardware, incluyendo la placa ESP32 y materiales de prototipado; los sensores se encuentran actualmente en proceso de entrega. Desarrollo del código base en Arduino IDE, que permite la conexión Wi-Fi y la estructura de comunicación con el servidor. Asignación de roles en el equipo: Alexandro responsable del hardware y firmware, y Matías encargado de la aplicación PWA. Los principales desafíos han sido los problemas técnicos para crear la base de datos en Oracle Cloud (errores de autenticación OCI) y el retraso logístico en la llegada de los sensores. Aun así, mantenemos la planificación general y hemos avanzado en todos los entregables documentales y técnicos previos a la integración física. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos del Acta de Constitución. El objetivo general es diseñar e implementar una solución tecnológica para el monitoreo y control automatizado de invernaderos, integrando sensores IoT, almacenamiento en la nube y una interfaz PWA para mejorar la eficiencia productiva y la sostenibilidad. |
| Metodología | El proyecto utiliza un enfoque tradicional en cascada, complementado con iteraciones de prueba en los módulos técnicos. Se prioriza la validación funcional de cada etapa antes de avanzar hacia la integración completa. |
| Evidencias de avance | Acta de Constitución del Proyecto Greenhouse Future. Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales. EDT del Proyecto con definición de paquetes de trabajo y entregables. Lista de hardware comprado y pendiente según prioridad. Código base inicial en Arduino IDE, que establece la comunicación Wi-Fi y la estructura del servidor web local. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Competencia o unidad de competencia; Actividad; Recursos; Duración estimada; Responsable; Observaciones; Estado de avance; Ajustes. Gestión de proyectos tecnológicos; Elaboración del Acta de Constitución y definición del alcance; Plantilla institucional, documentación; 1 semana; Equipo completo; Actividad completada correctamente; Completado; —. Análisis de requerimientos; Redacción de requerimientos funcionales y no funcionales; Word, plantillas de análisis; 1 semana; Alexandro y Matías; Verificados con profesor guía; Completado; —. Planificación; Desarrollo de la EDT y cronograma general; Herramientas de planificación; 1 semana; Alexandro; Estructura de trabajo consolidada; Completado; —. Arquitectura de solución; Diseño técnico (hardware, cloud, app PWA); Diagramas y documentación; 2 semanas; Equipo completo; Definida y documentada; Completado; —. Adquisición de hardware; Compra de sensores, ESP32 y componentes; Presupuesto del equipo; 2 semanas; Alexandro; A la espera de llegada de sensores; En curso; Ajuste por retraso logístico. Desarrollo del firmware base; Programación inicial en Arduino IDE; ESP32 DevKitC V4, Arduino IDE; 2 semanas; Alexandro; Código base funcional sin sensores reales aún; En curso; Ajuste parcial. Configuración de base de datos; Creación en Oracle Cloud; Oracle Cloud Console; 2 semanas; Alexandro; Problemas de autenticación OCI; Con retraso; Se evalúa base local temporal. Desarrollo PWA; Diseño del panel web /dashboard; Ionic, VS Code; 3 semanas; Matías; Interfaz inicial sin conexión a BD; En curso; Integración diferida. Pruebas de integración; Conexión sensores-firmware-nube; Hardware, red Wi-Fi, Oracle Cloud; 3 semanas; Equipo completo; Pendiente por falta de hardware; No iniciado; Postergada. Documentación y presentación; Informe final y PPT Capstone; Word, PowerPoint; 1 semana; Equipo completo; Planificado para diciembre; No iniciado; —. Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Plan de Trabajo

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado: Planificación clara y estructurada desde el inicio. Distribución efectiva de roles y comunicación continua entre los integrantes. Apoyo docente y disponibilidad de recursos académicos para la definición técnica. Factores que han dificultado: Retrasos en la entrega del hardware (sensores aún en tránsito). Errores técnicos en la autenticación de Oracle Cloud al crear la base de datos. Limitaciones de tiempo debido a carga de trabajo, académica y coordinación de tareas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la actividad de configuración de la base de datos, extendiendo su plazo e incluyendo pruebas locales. Se mantuvieron todas las demás actividades planificadas, modificando solo su orden de ejecución para optimizar el tiempo disponible.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Pruebas de integración aún no iniciadas debido a la falta de sensores. Base de datos en Oracle Cloud retrasada por problemas técnicos. Las estrategias de mitigación incluyen el uso de simulaciones de datos y bases de prueba locales hasta disponer de todos los componentes físicos.